## Sheet1
애자일 기법
2020-05-11 | 전체적인Layout | Navigation | Controller | Views 파일만 | Service interface | B2 ~ G2 전과정을 테스트
2020-05-18 | Layout의 검증 | Nav 검증 | Con 수정 | 중요 Views | 중요 View와 연결된 Service Method | B3 ~ G3 전과정을 테스트
2020-05-25 | Layout 완료 | Nav 완료 | Controller와 Service 연동 부분 작성 | Views 표현 | Con - Service - view 연동 | B4 ~ G4 전과정을 테스트
2020-06-01 | DB 모델링 | Dao 작성 | Service와 Dao 연동 | Views에 데이터 표현 | SQL 작성, 입력 폼 | B5 ~ G5 전과정을 테스트
2020-06-08
2020-06-15
2020-06-22
2020-06-29